2016年市妇联推行便民服务“马上就办”工作任务分解

| 序号 | 工作任务 | 责任处室 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定实施方案，明确工作任务、方法步骤、具体措施。 | 机关效能办 | 3月底 |
| 2 | 成立便民服务“马上就办”工作领导小组。 | 机关效能办 | 3月底 |
| 3 | 上报投诉、咨询、举报电话，由市效能办统一公布。 | 机关效能办 | 3月底 |
| 4 | 根据“三定”方案，编制每个工作人员的职责任务书。 | 各部室、下属单位 | 5月底 |
| 5 | 开展自查自纠。梳理出机关作风及办事效率方面存在的问题，建立问题台帐，制定整改措施，明确完成时限。 | 各部室、下属单位 | 5月底 |
| 6 | 全面梳理“马上就办”事项，按照各部室职责分工、群众投诉、上级交办事项、内部事务、应急管理等事项，明确各项工作的具体内容、责任主体、流程环节、办结时限等要素。 | 各部室、下属单位 | 6月底 |
| 7 | 完善“马上就办”制度，对即办件的须当场办结，属承诺件的须限时办结，需要集体讨论等程序的，须明确每个环节的最低办理时限，并对外公布；强化内部管理事项的时限约束。 | 各部室、下属单位 | 6月底 |
| 8 | 建立科学民主决策制度，进一步完善岗位责任制、首问责任制、一次性告知制、限时办结制等机关效能建设制度及机关内部管理制度。 | 各部室、下属单位 | 7月底 |
| 9 | 每月至少上报1条工作简报到市效能办，每年至少在效能简报上刊发2条信息。 | 机关效能办 | 全年 |
| 10 | 简化办事条件，清理办事指南，减少办事环节，增加一审一核和即来即办事项比例。 | 各部室、下属单位 | 全年 |
| 11 | 加强治庸问责监督检查，开展马上就办、治庸问责和机关作风及办事效率常态化检查，深化“门难进、脸难看、事难办”专项治理工作，严肃查处庸作为、虚作为、慢作为、不作为和乱作为等行为，建立效能问责综合督查，严肃查处群众反映的效能突出问题。 | 机关效能办 | 全年 |
| 12 | 对“马上就办”、强化治庸问责工作进行总结 | 机关效能办 | 12月底 |